## Sheet1
编号 | 标题 | 发现者 | 日期 | 严重程度 | 缺陷描述
6 | 退出程序测试 | 李美儒 | 2021.5.3 | Low | 退出程序时，没有退出程序提示，直接退出程序
10 | 数据同步测试 | 李美儒 | 2021.5.4 | High | 主页面的用户名和登录的用户名是同步的，但是我的里面用户名不是，一直是固定用户名小小刀
12 | 权限的限制 | 李美儒 | 2021.5.5 | High | 点击添加，点击拍照，不可点击，没有权限提示
13 | 权限的限制 | 李美儒 | 2021.5.6 | High | 点击我的，点击相机📷，不可点击，没有权限提示
14 | 输入框测试 | 李美儒 | 2021.5.7 | High | 输入app中存在的食物名称，输入框不能起到搜索作用和筛选作用
15 | 输入框测试 | 李美儒 | 2021.5.8 | High | ，搜索结果并未提示此食物不存在，反而显示所有的
16 | 输入框测试 | 李美儒 | 2021.5.9 | Medium | 输入超长字符串，字符串直接溢出输入框
17 | 输入框测试 | 李美儒 | 2021.5.10 | Medium | 输入食物名称，按回车键，输入框自动更改为默认值春菜
18 | 输入框测试 | 李美儒 | 2021.5.11 | High | 输入食物名称，按回车键，将输入框的默认值改为想要查询食物名称，不能够起到筛选作用
19 | 主页界面测试 | 李美儒 | 2021.5.12 | High | 点击水果蔬菜，不属于水果蔬菜类别的内容也全部显示，没有起到筛选作用
24 | 主页界面测试 | 李美儒 | 2021.5.13 | High | 点击任意一个分类下面的食物view，跳转的详细介绍内容都是同一个食物介绍
27 | 主页界面测试 | 李美儒 | 2021.5.14 | High | 任意一个分类下面的食物view的饭按钮不能被点击
28 | 主页界面测试 | 李美儒 | 2021.5.15 | Medium | 点击任意一个分类下面的食物view，查看食物具体介绍，有重复的步骤内容
30 | 做饭界面测试 | 李美儒 | 2021.5.16 | High | 点击做饭，点击任意一个饭菜名称，饭菜介绍与点击饭菜名称不一致，并且每一个饭菜介绍都是固定的
31 | 做饭界面测试 | 李美儒 | 2021.5.17 | Medium | 点击做饭，点击任意一个饭菜名称，介绍内容中存在多个重复步骤内容
33 | 添加界面测试 | 李美儒 | 2021.5.18 | Low | 点击添加，不进行任何输入，直接点击确认添加，未提示任何内容，确认添加按钮失效
34 | 添加界面测试 | 李美儒 | 2021.5.19 | High | 点击添加，输入物品名称，点击确认添加，未提示任何内容，确认添加按钮失效
35 | 添加界面测试 | 李美儒 | 2021.5.20 | High | 点击添加，输入物品名称和保质期，点击确认添加，未提示任何内容，确认添加按钮失效
38 | 爱吃界面测试 | 李美儒 | 2021.5.21 | High | 点击爱吃，点击任一一个食物栏，页面正常跳转，但是介绍内容与点击的食物栏名称无关，并且存在重复步骤内容
40 | 我的页面测试 | 李美儒 | 2021.5.22 | High | 点击我的，点击设置，设置按键失效
43 | 我的页面测试 | 李美儒 | 2021.5.23 | High | 点击我的，点击我的心得，我的心得按键失效
44 | 我的页面测试 | 李美儒 | 2021.5.24 | High | 点击我的，点击下面的任一食物分享，成功跳转，但是内容不正确
47 | 登陆测试 | 李美儒 | 2021.5.25 | High | 不输入用户名和密码，点击登录，可以登录成功
48 | 登陆测试 | 李美儒 | 2021.5.26 | High | 输入错误的账号，可以登陆成功
49 | 登陆测试 | 李美儒 | 2021.5.27 | High | 输入错误的密码，可以登录成功
50 | 注册测试 | 李美儒 | 2021.5.28 | High | 直接点击注册并登录，app直接停止运行
51 | 注册测试 | 李美儒 | 2021.5.29 | High | 输入用户名和密码，再次输入密码与第一次输入密码不一致，点击注册并登录，app直接停止运行
52 | 注册测试 | 李美儒 | 2021.5.30 | High | 输入用户名和密码，再次输入密码与第一次输入密码一致，点击注册并登录，app直接停止运行