## Sheet1
编号 | 标题 | 发现者 | 日期 | 严重程度 | 缺陷描述
1 | 注册功能没有实现 | 刘冰健 | 5.12 | Urgent | 使用注册功能时，点击注册并登录，程序发生闪退
2 | 登录功能没有实现 | 刘冰健 | 5.12 | Very high | 登录时，无论输入什么用户名密码，或者不输入用户名密码，都能成功登录
3 | 主页模块中搜索模块没有实现 | 刘冰健 | 5.12 | Very high | 搜索冰箱中已有的物品时，会显示其他物品，搜索不存在的物品时，会出现与搜索结果无关的物品
4 | 分类功能存在bug | 刘冰健 | 5.12 | Very high | 进入程序主页后第一次点击水果蔬菜时，不能成功进入分类界面，会有其他类型的物品
5 | 删除功能存在bug | 刘冰健 | 5.12 | Very high | 当选择苹果外的物品进行删除时，会删除多个物品
6 | 物品详情页面固定 | 刘冰健 | 5.12 | High | 无论点击哪个物品，出现的详情页面都是一样的
7 | 物品详情页面的删除功能没有实现 | 刘冰健 | 5.12 | Very high | 物品详情界面的删除按钮点击后没反应
8 | 删除下方的饭按钮功能不明 | 刘冰健 | 5.12 | High | 点击饭按钮后，页面没有变化
9 | 做饭模块的搜索功能没有实现 | 刘冰健 | 5.12 | Very high | 无论搜索什么，结果都是固定的
10 | 做饭模块中的菜品详情页没有变化 | 刘冰健 | 5.12 | Very high | 无论点击哪个菜品，显示的结果都是固定的
11 | 添加物品功能没有实现 | 刘冰健 | 5.12 | Very high | 点击确认添加后，页面没有变化
12 | 爱吃模块的删除功能没有实现 | 刘冰健 | 5.12 | Very high | 点击删除按钮，物品没有被删除
13 | 个人中心设置功能没有实现 | 刘冰健 | 5.12 | Very high | 点击设置按钮，页面没有变化
14 | 个人中心照相功能没有实现 | 刘冰健 | 5.12 | Very high | 点击照相按钮，不能调用照相机
15 | 不能取消关注 | 刘冰健 | 5.12 | Very high | 点击一个已关注的用户，点击已关注，用户状态不能变回关注
16 | 我的粉丝上方显示的数量与实际数量不一致 | 刘冰健 | 5.12 | High | 进入我的粉丝界面，数量和显示的数量不一致
17 | 不能关注 | 刘冰健 | 5.12 | Very high | 选择一个未关注的用户点击关注，用户状态不能变为已关注
18 | 我的心得模块没有实现 | 刘冰健 | 5.12 | Very high | 我的心得上面有数量显示，但是不能点击进入